## Mô tả công việc
STT | Ngày | Công Việc yêu cầu | Công việc đã đạt được ( mô tả chi tiết công việc) | Lịch gặp
1 | 19/10/2025 | 1. Nộp Sơ đồ uscase tổng quát 2. Chuẩn bị github để lưu source code, add email thầy vào, nộp link github | Tìm hiểu đề tài, công nghệ sử dụng, vẽ sơ đồ uscase tổng quát | gặp online
2 | 26/10/2025 | 1. Nộp mô tả usecase 2. Nộp sơ đồ CSDL mức quan niệm ERD 3. Coding, Đưa source lên GIT, gửi link github 4. Nộp phân công công việc nhóm | mô tả usecase, làm sơ đồ erd | Gặp offline tại trường vào sáng T7
3 | 02/11/2025 | 1. Nộp mô tả use case 2. Coding, cập nhật souce mới lên github 3. Nộp phân công công việc nhóm |  | gặp online
4 | 09/11/2025 | 1. Nộp mô tả usecase 2. Coding, Đưa source lên GIT, gửi link github 3. Nộp phân công công việc nhóm |  | gặp online
5 | 16/11/2025 | 1. Nộp mô tả usecase 2. Coding, Đưa source lên GIT, gửi link git 3. Nộp phân công công việc nhóm |  | Gặp offline tại trường vào sáng T7
6 | 23/11/2025 | 1. Nộp mô tả usecase 2. Coding, Đưa source lên GIT, gửi link git 3. Nộp phân công công việc nhóm |  | gặp online
7 | 30/11/2025 | 1. Nộp mô tả usecase 2. Coding, Đưa source lên GIT, gửi link git 3. Nộp phân công công việc nhóm |  | gặp online
8 | 07/12/2025 | 1. Nộp mô tả usecase 2. Coding, Đưa source lên GIT, gửi link git 3. Nộp phân công công việc nhóm 4. Viết cuốn luận văn |  | Gặp offline tại trường vào sáng T7
9 | 14/12/2025 | 1. Nộp mô tả usecase 2. Coding, Đưa source lên GIT, gửi link git 3. Nộp phân công công việc nhóm 4. Viết cuốn luận văn |  | gặp online
10 | 21/11/2025 | 1. Nộp mô tả usecase 2. Coding, Đưa source lên GIT, gửi link git 3. Nộp phân công công việc nhóm 4. Viết cuốn luận văn |  | gặp online
11 | 28/11/2025 | 1. Nộp mô tả usecase 2. Coding, Đưa source lên GIT, gửi link git 3. Nộp phân công công việc nhóm 4. Viết cuốn luận văn |  | Gặp offline tại trường vào sáng T7
12 | 04/12/2025 | 1. Nộp mô tả usecase 2. Coding, Đưa source lên GIT, gửi link git 3. Nộp phân công công việc nhóm 4. Viết cuốn luận văn |  | Gặp offline tại trường vào sáng T7
13 | 11/12/2025 | 1. Nộp mô tả usecase 2. Coding, Đưa source lên GIT, gửi link git 3. Nộp phân công công việc nhóm 4. Viết cuốn luận văn |  | Gặp offline tại trường vào sáng T7
14 | 18/12/2025 | 1. Nộp mô tả usecase 2. Coding, Đưa source lên GIT, gửi link git 3. Nộp phân công công việc nhóm 4. Viết cuốn luận văn |  | Gặp offline tại trường vào sáng T7
15 | 25/12/2025 | Hoàn tất Luận Văn |  | Gặp offline tại trường vào sáng T7